## 契約図書 土木
契約関係書類チェックリスト（土木） | [5 empty] | サイン
作成に当っては、「初回打合せ時における土木工事・農林工事共通仕様書等の内容確認について(建工号外平成２２年１０月５日付け）」を確認すること。
項目 |  | 細目 | 摘要 |  | 小規模 工事 | 小額 工事 | チェック欄
[7 empty] | 受注者 | 監督員
契約書 |  | 当初､変更
建設業退職金共済組合掛金収納書 |  |  | 契約締結時
工程表 |  | 当初 |  | 契約締結後10日以内 |  | 省略
|  | 変更 | 変更した部分は朱書き
主任技術者等 |  | 4,500万円以上は専任、下請け契約総額5,000万円以上は監理技術者（監理技術者資格者証の交付を受けている者） 注）変更増で該当金額以上になった場合は､直ちに変更が必要 |  |  |  | 口頭 通知
品質証明員通知 |  | 品質証明対象工事（請負金額１億円以上、低入札調査実施工事）
補助技術者通知 |  | 低入札調査実施工事（様式は品質証明員通知書と同）
請負代金内訳書 |  | 契約締結後10日以内（契約約款第3条）。健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること
法定外労災保険証 |  | 監督員に提示する。
電子納品事前協議チェックシート
設計照査
工事測量成果表 |  | 設計図書と差異を生じた場合、又は測量標（仮BM）及び多角点を設置するための基準となる点の測量結果は提出
施工計画書 | 工事概要 | （主要工種以外は原則まとめて一式表示） |  |  | 省略 | 別様式
| 計画工程表 | （主要工種以外は原則まとめて一式表示） |  |  | 省略
現場組織表
| 指定機械 | 機械の名称､規格､指定番号､台数 |  |  | 省略
| 主要資材 | 品名､規格､寸法､購入会社名
| 施工方法 | 仮設備計画､工事用地等含む |  | コンクリートの打設高､型枠の取り外し時期等 | 省略
| 施工管理 | 工程管理､出来形管理､品質管理､写真管理、段階確認・立会願（計画） |  |  | 省略
現場閉所計画
品質証明書（計画）
| 安全管理 | 安全訓練等の実施は月あたり半日以上 |  | 具体的な計画を記載
|  | 埋設物件確認書 |  | 静岡県 地下埋設物の事故防止マニュアルに基づき作成
|  | 架空線等上空施設 | 工事に係るすべての箇所 | 支障物件の有無にかかわらず監督員へ報告
|  | 予想される事故対策リスト、工事事故ハザードマップ等 |  | ※現場にも掲示する
| 緊急時の体制及び対応 | 緊急時の連絡系統､連絡方法を系統図で記入
| 交通管理 | 発生土等の運搬､現場周辺の交通対策。車両が一般的制限値を超える場合は運搬計画を記載すること
| 環境対策 | 騒音､振動､水質汚濁について周辺住民対策 |  |  | 省略
| 現場作業環境の整備 |  |  |  | 省略
| 再生資源の利用の促進 | 建設副産物の量及び処理方法､処理場所
|  | 再生資源利用計画 | 建設省令に規定する一定規模以上の建設資材（土砂500㎥以上､砕石500ｔ以上、加熱アスファルト混合物200ｔ以上）を工事現場に搬入する場合、公衆が見やすい場所に掲示する。
|  | 再生資源利用促進計画 | 建設省令に規定する一定規模以上の指定副産物（建設発生土500㎥以上､コンクリート塊､アスファルト塊､建設発生木材200ｔ以上を工事現場から搬出する場合、公衆が見やすい場所に掲示する。
|  | 確認結果票 | 再生資源利用促進計画の作成に当たり、現場及び搬出先が法令に基づき適正であることを確認しその結果を提出する。また、公衆の見やすい居場所に掲示する。
| 創意工夫等 | 創意工夫、社会性等について提案を記載
| その他 | 設計図書で施工計画書に記載することの指示があるもの。（総合評価方式の技術提案関係等） |  |  | 省略
工事実績データ |  | 登録用データ | 登録内容確認書の提示 | 500万円以上はすべて､契約後祝祭日をのぞき10日以内
|  | 登録用データ（変更） | 登録内容確認書の提示 | 変更があった日から祝祭日をのぞき10日以内
|  | 実績データ | 登録内容確認書の提示 | 完成後祝祭日をのぞき10日以内
施工体制台帳 |  | 施工体制台帳 | 下請契約額に拘わらず作成し、その写しを提出 | 施工体系図は、工事現場の工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示（「下請負人に対する通知」も掲示）。また、一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。
再下請負通知書
施工体系図
作業員名簿
施工体制台帳確認一覧表
|  | 下請負契約書（写） | 金額､工種､数量を明記
下請負人通知書 |  | 受注者が下請け契約を締結したとき提出(平成１０年６月１９日付け管第１４９号）
中間検査復命書 |  | 検査終了後､数日以内に資料（写真､検査結果等）を提出
休日・夜間作業届
材料承認願 | 鋼材・コンクリート2次製品・その他材料 | JIS規格品でJIS工場製品 |  |  | 省略 | 省略
JIS規格外品
JIS規格品でJIS指定外工場製品
| コンクリート積みブロック、Ｕ型側溝用溝蓋 | 品質規格適合通知書の写し
製品検査表
| レディーミクストコンクリート（ＪＩＳ工場） | JIS表示許可の写し
配合計画書（様式1）
配合計算書（様式2）
骨材試験成績表（様式3）
アルカリシリカ反応性試験成績表
化学混和材（AE剤､減水剤標準形、AE減水剤標準形を除く）の場合、結果報告書をもとに協議
| レディーミクストコンクリート非ＪＩＳ工場上記の他に | プラント施設概要書
計量機器の検定証明書
品質管理データ
セメントの品質証明書
| 加熱アスファルト混合物 | 骨材試験成績表
アスファルト試験成績表
室内配合設計書
現場配合設計書
| 盛土材 | 路体材・路床材 | 試験結果表又は土木事務所の使用承諾通知書
| 路盤材 | 道路用砕石品質管理試験表
| 道路用砕石 | 品質証明書
盛土材料の使用承諾（写し）
材料試験結果報告書（粒度､含水比等）

## 契約図書 農林
契約関係書類チェックリスト（農林） | [5 empty] | サイン
作成に当っては、「初回打合せ時における土木工事・農林工事共通仕様書等の内容確認について(建工号外平成２２年１０月５日付け）」を確認すること。
項目 |  | 細目 | 摘要 |  | 小規模 工事 | 小額 工事 | チェック欄
[7 empty] | 受注者 | 監督員
契約書 |  | 当初､変更
建設業退職金共済組合掛金収納書 |  |  | 契約締結時
工程表 |  | 当初 |  | 契約締結後10日以内 |  | 省略
|  | 変更 | 変更した部分は朱書き
主任技術者等 |  | 4,500万円以上は専任、下請け契約総額5,000万円以上は監理技術者（監理技術者資格者証の交付を受けている者） 注）変更増で該当金額以上になった場合は､直ちに変更が必要 |  |  |  | 口頭 通知
品質証明員通知 |  | 品質証明対象工事（請負金額１億円以上、低入札調査実施工事）
補助技術者通知 |  | 低入札調査実施工事（様式は品質証明員通知書と同）
請負代金内訳書 |  | 契約締結後10日以内（契約約款第3条）。健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること
法定外労災保険証 |  | 監督員に提示する。
電子納品事前協議チェックシート
設計照査
工事測量成果表 |  | 設計図書と差異を生じた場合、又は測量標（仮BM）及び多角点を設置するための基準となる点の測量結果は提出
施工計画書 | 工事概要 | （主要工種以外は原則まとめて一式表示） |  |  | 省略 | 別様式
| 計画工程表 | （主要工種以外は原則まとめて一式表示） |  |  | 省略
現場組織表
| 指定機械 | 機械の名称､規格､指定番号､台数 |  |  | 省略
| 主要資材 | 品名､規格､寸法､購入会社名
| 施工方法 | 仮設備計画､工事用地等含む |  | コンクリートの打設高､型枠の取り外し時期等 | 省略
| 施工管理 | 工程管理､出来形管理､品質管理､写真管理、段階確認・立会願（計画） |  |  | 省略
現場閉所計画
| 品質証明書（計画） | ※品質証明対象工事（請負金額１億円以上、低入札調査実施工事）
| 安全管理 | 安全訓練等の実施は月あたり半日以上 |  | 具体的な計画を記載
|  | 埋設物件確認 | 特記仕様書、静岡県 地下埋設物の事故防止マニュアルを参考に作成
|  | 架空線等上空施設 | 工事に係るすべての箇所 | 支障物件の有無にかかわらず監督員へ報告
|  | ※（特記仕様書による）予想される事故対策リスト、工事事故ハザードマップ |  | ※（特記仕様書により現場掲示）
| 緊急時の体制及び対応 | 緊急時の連絡系統､連絡方法を系統図で記入
| 交通管理 | 発生土等の運搬､現場周辺の交通対策。車両が一般的制限値を超える場合は運搬計画を記載すること
| 環境対策 | 騒音､振動､水質汚濁について周辺住民対策 |  |  | 省略
| 現場作業環境の整備 |  |  |  | 省略
| 再生資源の利用の促進 | 建設副産物の量及び処理方法､処理場所
|  | 再生資源利用計画 | 建設省令に規定する一定規模以上の建設資材（土砂500㎥以上､砕石500ｔ以上、加熱アスファルト混合物200ｔ以上）を工事現場に搬入する場合、公衆が見やすい場所に掲示する。
|  | 再生資源利用促進計画 | 建設省令に規定する一定規模以上の指定副産物（建設発生土500㎥以上､コンクリート塊､アスファルト塊､建設発生木材200ｔ以上を工事現場から搬出する場合、公衆が見やすい場所に掲示する。
|  | 確認結果票 | 再生資源利用促進計画の作成に当たり、現場及び搬出先が法令に基づき適正であることを確認しその結果を提出する。また、公衆の見やすい居場所に掲示する。
| 創意工夫等 | 創意工夫、社会性等について提案を記載
| その他 | 設計図書で施工計画書に記載することの指示があるもの。（総合評価方式の技術提案関係等） |  |  | 省略
工事実績データ |  | 登録用データ | 登録内容確認書の提示 | 500万円以上はすべて､契約後祝祭日をのぞき10日以内
|  | 登録用データ（変更） | 登録内容確認書の提示 | 変更があった日から祝祭日をのぞき10日以内
|  | 実績データ | 登録内容確認書の提示 | 完成後祝祭日をのぞき10日以内
施工体制台帳 |  | 施工体制台帳 | 下請契約額に拘わらず作成し、その写しを提出 | 施工体系図は、工事現場の工事関係者の見やすい場所及び公衆の見やすい場所に掲示（「下請負人に対する通知」も掲示）。また、一次下請負人となる警備会社については、商号又は名称、現場責任者名、工期を記入する。
再下請負通知書
施工体系図
作業員名簿
施工体制台帳確認一覧表
|  | 下請負契約書（写） | 金額､工種､数量を明記
下請負人通知書 |  | 受注者が下請け契約を締結したとき提出(平成１０年６月１９日付け管第１４９号）
中間検査復命書 |  | 検査終了後､数日以内に資料（写真､検査結果等）を提出
休日・夜間作業届
材料承認願 | 鋼材・コンクリート2次製品・その他材料 | JIS規格品でJIS工場製品 |  |  | 省略 | 省略
JIS規格外品
JIS規格品でJIS指定外工場製品
| コンクリート積みブロック、Ｕ型側溝用溝蓋 | 品質規格適合通知書の写し
製品検査表
| レディーミクストコンクリート（ＪＩＳ工場） | JIS表示許可の写し
配合計画書（様式1）
配合計算書（様式2）
骨材試験成績表（様式3）
アルカリシリカ反応性試験成績表
化学混和材（AE剤､減水剤標準形、AE減水剤標準形を除く）の場合、結果報告書をもとに協議
| レディーミクストコンクリート非ＪＩＳ工場上記の他に | プラント施設概要書
計量機器の検定証明書
品質管理データ
セメントの品質証明書
| 加熱アスファルト混合物 | 骨材試験成績表
アスファルト試験成績表
室内配合設計書
現場配合設計書
| 盛土材 | 路体材・路床材 | 試験結果表又は土木事務所の使用承諾通知書
| 路盤材 | 道路用砕石品質管理試験表
| 道路用砕石 | 品質証明書
盛土材料の使用承諾（写し）
材料試験結果報告書（粒度､含水比等）

## 完成図書
完成図書チェックリスト | [5 empty] | サイン
完成期限の5日前程度に担当監督員に提出し､審査を受ける｡
項目 |  | 細目 | 摘要 |  | 小規模 工事 | 小額 工事 | チェック欄
[7 empty] | 受注者 | 監督員
表紙・目次 |  | 目次はこのチェックリスト項目に順ずる
出来形管理 |  | 数量総括表 | 設計計上数量に対する出来形数量の過不足のチェック（マイナスは規格値以内）
|  | 出来形管理表 | 面積計算､数量計算表等数箇所抽出してチェック 中間検査検測値（朱書）・段階確認検測値（青書）・品質証明員検測値（緑書） 測点数が 5点以上は出来形管理図表を作成
段階確認・立会願
安全・訓練等の実施報告書 |  |  | 1月に半日以上､実施ごとに写真（安全訓練等に使用した資料は提出不要）
材料検査簿 |  |  | 主要な工事材料（鋼材､セメント､杭等）で完成検査時に外部から明視できないものについて､監督員の検印又は署名を受ける｡生コン等納入伝票は整理して検査時に提示 |  | 省略 | 省略
建設副産物 |  | 再生資源利用計画（実施書）及び再生資源利用促進計画(実施書）
|  | 搬入・搬出調書 | 上記で報告した建設副産物については不要
|  | 建設発生土受領書 | 建設発生土を搬出した場合。再生資源利用促進計画（実績）に記載した内容と一致すること
残土処分 |  | 残土処分地位置図､平面図､運搬経路､写真
建設業退職金共済証紙受払簿（写） |  |  | 工事完成時
総合評価落札方式における技術提案等の履行確認シート、総合評価落札方式における登録基幹技能者の履行確認シート（監督員サイン入）
創意工夫・社会性等に関する実施状況
現場閉所計画（実績）
マニフェスト |  | 監督員へ提示
品質証明書※ |  | 品質証明書（様式２７－１、-3）、品質証明資料 |  | ※品質証明対象工事（請負金額１億円以上、 低入札調査実施工事）
品質管理表 |  | 測点数が 5点以上は品質管理図表を作成（コンクリートダム等特殊な場合はヒストグラムを作成） |  |  |  | 自主管理・提出は省略
| 盛土 | 土の粒度､含水量試験 |  | 施工管理基準による
|  | 現場密度試験 |  | 〃
|  | プルーフローリング試験 |  | 〃
| 路盤 | 締固め密度試験 |  | 〃
| 300㎡以下省略可 | 平板載荷試験 |  | 〃
|  | プルーフローリング試験 |  | 〃
| 舗装 | 骨材、Ａｓ混合物の材料試験 |  | 〃
| 300㎡以下省略可 | 温度測定110℃以上（トラック1台ごと） |  | 〃
|  | 密度測定 |  | 〃
| レディーミクスト コンクリート | レディーミクストコンクリート強度試験成績報告書（様式4） |  | 〃
|  | レディーミクストコンクリート品質管理（スランプ・空気量）報告書（様式5-1） |  | 〃
|  | レディーミクストコンクリート強度試験結果報告書（様式5-2） |  | 〃
|  | コンクリート強度管理表（様式6） |  | 〃
|  | 気温及びコンクリート打設記録表（様式7） |  | 〃
|  | コンクリートテストハンマーによる強度試験結果表（様式8） |  | 〃
|  | コンクリート中の塩化物含有測定資料 |  | 〃
|  | アルカリシリカ反応抑制対策 |  | 〃
|  | 単位水量測定結果 |  | 〃
|  | ひび割れ調査報告書 |  | 〃
| セメントコンクリート 二次製品 | コンクリート積ブロック |  | 〃
|  | U型側溝用溝蓋 |  | 〃
| ガス圧接 | ガス圧接資格証明書
ガス圧接工事検査報告書
鉄筋ガス圧接部・超音波探傷検査成績書
使用材料品質証明書 |  | 使用材料品質証明書
|  | 鋼材 | 鋼材検査証明書
セメント及び混和材料（JIS製品以外）
セメントコンクリート製品（JIS製品以外）
|  | 塗装 | 塗料一般
|  | その他 | レディーミクストコンクリート | レディーミクストコンクリート取扱基準による
|  |  | セメントコンクリート製品 | セメントコンクリート製品取扱基準による
|  |  | 盛土材料 | 盛土材料取扱基準による
|  |  | 再生下層路盤 | 出荷日直近のデータ､出荷量データも合わせて添付
|  |  | その他 | 検査証明書及び出荷証明書等
注）小規模工事とは当初請負代金額500万円以上3,500万円未満､小額工事とは当初請負代金額500万円未満に摘要する｡