## 建築設備チェックリスト
| 建築設備 契約・施工関係図書チェックリスト ※契約約款等に基づき請負者が提出するもの |  |  |  |  | R元.8.1改訂
[6 empty] | 検印 | 受注者 |  | 監督員
項 目 |  | 細 目 | 摘 要 |  |  | 高額 工事 | 小規模工事 | 少額 工事 | チェック欄
[9 empty] | 請負者 | 監督員
契約書 |  |  | 変更が合った場合は、変更契約書とも |  |  | ○ | ○ | ○
請負代金内訳書 |  | △担当者から請求のあった場合、契約締結後10日以内 健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示すること |  |  | 契約約款第3条 | △ | △ | △
工程表 |  | 様式第９号 | 当初契約締結後10日以内 | △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） | 契約約款第３条 | ○ | ○ | △
|  | 様式第15号 | 変更契約締結後10日以内。変更後の工程を朱書きする。 |  |  | ○ | ○ | △
工事工程月報 |  | 様式第10号 | 毎月10日までに前月末の進捗を報告。工期が１月を超えない工事は不要。 △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） |  | 契約約款第３条 | ○ | ○ | △
主任技術者等通知 |  | 様式第11号 | 3,500（建築：7,000）万円以上または低入札は専任、下請総額4,000（建築：6,000）万円以上は監理技術者 変更増で該当した場合は、その時点で専任の届出を提出。 △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） |  | 契約約款第10条 | ○ | ○ | △
技術者資格を証明できる書類を添付すること
設計図書の照査結果 |  |  |  |  | 契約約款第18条 | ○ | ○ | ○
工事記録簿 |  | 様式第12号 | 着手から完成日まで日曜・祝日を明示 安全訓練・段階確認等の記載及び立会、検査等の監督員の氏名も記載する。 △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） |  | 契約約款第11条 | ○ | △ | △
材料検査簿 |  | 様式第13号 | 主要な工事材料（鋼材、セメント、杭等）で完成検査時に外部から明視できないものについて、監督員の検印を受ける。生コン納入伝票等は検査時に提示。 △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） |  | 執行規則25条 | ○ | △ | △
工期延長願 |  | 様式第14号 | ※請負者の事情により工期を延長した場合 |  | 契約約款第21条 | ※ | ※ | ※
出来型確認請求書 |  | 様式第19号 | ※部分払の請求を行う場合 |  | 契約約款第37条 | ※ | ※ | ※
完成届出書 |  | 様式第16号 | 工事完成時 |  | 契約約款第31条 | ○ | ○ | ○
火災保険その他損害保険加入届出書 |  |  |  |  | 契約約款第48条 | ○ | ○ | ○
建設業退職金共済組合掛金収納書 |  |  | 目安は据付工事額（消費税を除いた額）の1.5/1000相当額 (その他の場合は理由書添付) |  | 中退金共済法 | ○ | ○ | ○
建退協制度適用事業工事現場である標識の掲示（写真）
※施工に先立ち提出するもの（標準仕様書に基づく共通事項）
項 目 |  | 細 目 | 摘 要 |  |  | 高額 工事 | 小規模工事 | 少額 工事 | チェック欄
[9 empty] | 請負者 | 監督員
官公署届出手続 |  |  | ※法令等による届出、手続きを行った場合 |  | 標仕1.1.3 | ※ | ※ | ※
工事実績情報（工事カルテ）の登録 |  | 工事請負代金額500万円以上、契約締結後10日以内（土日祝日を含まない） |  |  | 標仕1.1.4
|  |  | 契約時 | 受注工事カルテ受領書 |  | ○ | ○ | ×
|  |  | 変更契約後 | 途中変更時工事カルテ受領書。△標仕1.1.4参照 |  | ○ | ○ | ×
|  |  | 完了時 | 完成時工事カルテ受領書 |  | ○ | ○ | ×
施工体制 |  | 施工体制台帳 | ※下請負契約書（写）を添付すること。 （１次下請に限る。総金額を明示。工種・数量の記入） |  | 適正化法 標仕1.1.5 | ※ | ※ | ※
|  | 再下請負通知書 | ※再下請契約をしたとき。（施工体制台帳へ添付） |  |  | ※ | ※ | ※
|  | 施工体系図 | ※下請契約時、提出するとともに、現場内及び公衆の見やすい場所に掲示 |  |  | ※ | ※ | ※
実施工程表 |  |  | 工事着手に先立ち作成し、監督員の承諾を受ける。 △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） |  | 標仕1.2.1 | ○ | ○ | △
総 合 施 工 計 画 書 （ 標 仕 １・２・２） | 施工管理 | 現場代理人・主任技術者又は管理技術者・施工管理技術者・電気保安技術者・工事用電力設備の保安責任者 |  |  | 標仕1.3.1 | ○ | ○ | ○
| 施工条件 | 工事概要・施工条件・工程管理を含む |  |  | 標仕1.3.3
| 施工中の安全確保及び環境保全 | 安全衛生管理体制 | 体制図を含むこと |  | 標仕1.3.5 標仕1.3.8
|  | 緊急時対応体制 | 業務分担及び連絡網を含むこと
|  | 自然災害対応体制 | 地震対策・異常気象時の体制については、別に明記すること
|  | 防火管理体制 | 防火管理組織編成を含むこと
交通安全・警備対策
|  | 公害・環境保全 | 関係法令等について整理すること
| 安全訓練等の実施計画書 |  | 安全訓練等の実施は月当たり半日以上とする |  | 県通達
| 交通安全管理 |  |  |  | 標仕1.3.6
| 養生 |  |  |  | 標仕1.3.10
| 後片づけ |  |  |  | 標仕1.3.11
| ＶＯＣ対策 |  |  |  | 標仕1.4.1
仮設施工計画書
その他
| 発生材の処理等 | 建設廃棄物処理工程フロー | 建設副産物の量及び処理方法、処理場所 |  |  | ○ | ○ | ○
|  | 再生資源利用計画書（実施書） | 省令に規定する建設資材（土砂1,000ｍ3以上、砕石500t以上、加熱ｱｽﾌｧﾙﾄ混合物200t以上）を工事現場に搬入する場合、ただし、その目的に照らしすべての工事を対象 |  | 標仕1.3.9 | ○ | ○ | ○
|  | 再生資源利用促進計画書（実施書） | 省令に規定する指定副産物（建設発生土1,000ｍ3以上、コンクリート塊・アスファルト塊・建設発生木材200t以上）を工事現場から搬出する場合、ただし、その目的に照らしすべての工事を対象 |  |  | ○ | ○ | ○
工種別施工計画書 |  | 工種ごと | 施工に先立ち作成し、品質計画に係る部分は監督員の承諾を受ける。 △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） |  | 標仕1.2.2 | ○ | ○ | △
施工図（制作承認図等を含む） |  |  | ※必要に応じ作成し、施工に先立ち監督員の承諾を受ける。 |  | 標仕1.2.3 | ※ | ※ | ※
協議、打合せの記録 |  |  | （指示・協議・承諾・提出・報告・届出書）(5) |  | 標仕1.2.4 | ○ | ○ | ○
休日・夜間作業届 |  |  | ※休日、夜間に作業を行った場合 |  | 標仕1.3.5 | ※ | ※ | ※
材料の品質等 |  |  | 設計図書に定める品質及び性能を有することの証明となる資料を提出。 △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） |  | 標仕1.4.2 | ○ | △ | △
材料の試験等 |  |  | 材料の品質及び性能を試験により証明する場合は、試験結果を提出。 △小規模工事事務取扱要領（監督員が認めた場合） |  | 標仕1.4.5 | ○ | △ | △
※工事記録として提出するもの（工種別・主要なもの）
項 目 |  | 細 目 | 摘 要 |  |  | 高額 工事 | 小規模工事 | 少額 工事 | チェック欄
[9 empty] | 請負者 | 監督員
品質管理・測定結果関係
| 絶縁抵抗試験測定結果表(33) |  | 電力設備、受変電設備、静止形電源設備、発電設備 |  |  | ○ | ○ | △監督員と協議のこと
| 絶縁耐力試験測定結果表 |  | 電力設備、受変電設備
| 接地抵抗測定結果表 |  | 電力設備、受変電設備、発電設備
| 照度測定結果表(35) |  | 電力設備
| 点灯試験結果表 |  | 電力設備
| 総合動作試験結果表 |  | 電力設備、受変電設備、静止形電源設備、発電設備
| 極性試験結果表 |  | 電力設備
| 外観試験結果表 |  | 電力設備
| 構造試験結果表 |  | 電力設備、受変電設備、静止形電源設備、発電設備
| シーケンス試験結果表 |  | 電力設備
| 動作特性試験結果表 |  | 電力設備
| 耐電圧試験結果表 |  | 受変電設備
| 継電器特性試験結果表 |  | 受変電設備、発電設備
| テレビ電界強度試験測定結果表(36) |  | 中間及び完成時実施
耐圧試験報告書
| 水圧試験報告書(39) |  | 中間及び完成時測定
空気圧試験報告書
| ガス気密試験報告書(38) |  | 中間及び完成時測定とともにチャート添付
満水試験報告書
排水管通水試験報告書
| 制御計測結果表 |  | 自動制御設備
| 揚水試験報告書 |  | さく井設備
| 水質試験報告書 |  | 〃
| 水張り試験 |  | 浄化槽設備
冷媒配管試験報告書
風量測定報告書(40)
温湿度測定報告書(41)
騒音測定報告書(42)
その他性能試験結果表(37)
その他機能試験結果表
| 製品検査報告書(31) |  | 社内検査結果を提出
品質証明書
試験成績結果表
見本・カタログ
施工管理試験
測定・施工記録報告書
機器試験成績表
試運転調整報告書
建設副産物 |  | マニフェスト（産業廃棄物管理表）総括表 | 個票は整理して保存、検査時に提示 |  | 標仕1.3.8 | ○ | ○ | ○
産業廃棄物処理委託契約書（写）、産業廃棄物収集運搬業許可証（写）
|  | 建設廃棄物処理工程フロー | 建設副産物の量及び処理方法、処理場所 |  |  | ○ | ○ | ○
|  | 再生資源利用実施書 | 計画書に対する実施状況を記載。 |  | 標仕1.3.8 | ○ | ○ | ○
|  | 再生資源利用促進実施書 | 計画書に対する実施状況を記載。 |  | 標仕1.3.8 | ○ | ○ | ○
安全訓練等の実施報告書 |  |  | 計画書に朱書き。月当たり半日以上、実施状況を月ごとにまとめて添付。 |  | 県通達 | ○ | ○ | ○
出荷証明書 |  |  | ※品質保証に関わる材料、工法、機器を使用した場合 |  | 標仕1.4.5 | ※ | ※ | ※
使用材料チェックリスト |  |  | 一覧表を作成させ搬入時に確認する。 |  | 標仕1.7.3 | △ | △ | △
使用機器チェックリスト |  |  | 一覧表を作成させ搬入時に確認する。 |  | 標仕1.7.3 | △ | △ | △
社内検査報告書 | [5 empty] | ○ | ○ | ○
完成図 |  |  |  |  | 標仕1.7.2 | ○ | ○ | ○
保全に関する資料 |  | ①建築物等の利用に関する説明書②取扱説明書③性能試験成績書④官公署届出書類⑤材料機器一覧表 |  |  | 標仕1.7.3 | ○ | ○ | ○
面積計算表又は出来型図 |  |  |  |  | 標仕1.7.2 | ○ | ○ | ○
工事写真帳 |  |  |  |  | 標仕1.2.4 | ○ | ○ | ○
完成検査写真帳 | [5 empty] | ○ | ○ | ○
菊川市建築・設備工事施工に伴う提出書類一覧表
補助事業 | [5 empty] | ○：提出
| 高額工事 | 2000万円以上 |  |  |  | ※：摘要あり
| 小規模工事 | 2000万円未満500万円以上 |  |  |  | △：必要時提出
| 少額工事 | 500万円未満 |  |  |  | ×：提出不要